## Android任务计划
周数 | 任务内容 | 任务详述 | 参与人 | 进展情况 | 进展评估
33 | 1、学习GitHub 2、学习MarkDown文档编写规范 | 1、需要学会版本管理所有入门知识； 2、建议入门教程： http://www.liaoxuefeng.com/wiki/0013739516305929606dd18361248578c67b8067c8c017b000 http://www.runoob.com/git/git-tutorial.html 注：统一使用的远程仓库（https://github.com/ymqq/TeamAbilityPromotion） 3、学习MarkDown文档编写规范，然后再GitHub仓库中创建自己的学习笔记 4、建议入门教程： http://sspai.com/25137 http://www.jianshu.com/p/1e402922ee32/ http://www.appinn.com/markdown/ | 陈卿强 吴增乡 陈俊
34-36 | 1、单元测试与UI自动化测试 2、学习Google官方给出的MVP架构样例程序 | 1、掌握单元测试与UI自动化测试 2、结合Google官方给出的MVP架构程序，掌握MVP实现与熟悉样例中的单元测试与UI自动化测试 https://github.com/googlesamples/android-architecture | 陈卿强 吴增乡 陈俊

## iOS任务计划
周数 | 任务内容 | 任务详述 | 参与人 | 进展情况 | 进展评估
33 | 1、学习GitHub 2、学习MarkDown文档编写规范 | 1、需要学会版本管理所有入门知识； 2、建议入门教程： http://www.liaoxuefeng.com/wiki/0013739516305929606dd18361248578c67b8067c8c017b000 http://www.runoob.com/git/git-tutorial.html 注：统一使用的远程仓库（https://github.com/ymqq/TeamAbilityPromotion） 3、学习MarkDown文档编写规范，然后再GitHub仓库中创建自己的学习笔记 4、建议入门教程： http://sspai.com/25137 http://www.jianshu.com/p/1e402922ee32/ http://www.appinn.com/markdown/ | 金胜利 林利冰 吴子剑
34-36 | 1、Swift开发学习 | 1、学习Swift语言基本语法； 2、入门Swift开发iOS应用流程 | 金胜利 林利冰 吴子剑
36-37 | 1、单元测试与UI自动化测试 | 1、结合Swift能力，开始学习学习单元测试与UI自动化测试，同时继续熟练Swift开发； | 金胜利 林利冰 吴子剑

## 疑难杂症
编号 | 问题概述 | 问题详述 | 处理情况 | 提出人 | 后续计划